АДМИНИСТРАЦИЯ

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НОВОПОКРОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

ТАТАРСКОГО МУНИЦИППАЛЬНОГО РАЙОНА

НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.12.2022 г.                                                   с. Новопокровка		                                    № 76

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
 «ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ и повышение энергетической эффективности  НА ТЕРРИТОРИИ НОВОПОКРОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА НА 2023-2027 ГОДЫ»

В соответствии статьи 17 Федерального закона от 6.10. 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Федеральный закон от 23.11.2009г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений  в отдельные  законодательные  акты   Российской Федерации» коммунального комплекса» и в соответствии с Уставом Новопокровуского сельсовета Татарского района Новосибирской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить программу «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Новопокровского сельсовета на 2023-2027 годы»

2. Опубликовать настоящее постановление в местной газете «Зубовский Вестник» и разместить на официальном сайте администрации Новопокровского сельсовета Татарского района Новосибирской области в сети Интернет.

3. Контроль    за    исполнением  данного Постановления оставляю за собой.

Глава сельского поселения

Новопокровского сельсовета

Татарского муниципального  района

Новосибирской области                                                                                С. Н. Милосердов

МУНИЦИПАЛЬНАЯ

ПРОГРАММА
 «ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ и повышение энергетической эффективности  НА ТЕРРИТОРИИ

НОВОПОКРОВСКОГО  СЕЛЬСОВЕТА

НА 2023-2027 ГОДЫ»

- Утверждаю

- глава Новопокровского МО

- С. Н. Милосердов

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ и повышение энергетической эффективности  НА ТЕРРИТОРИИ НОВОПОКРОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА НА 2023-2027 ГОДЫ»

- ПАСПОРТ

муниципальной программы

«ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ и повышение энергетической эффективности  НА ТЕРРИТОРИИ НОВОПОКРОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА НА 2023-2027 ГОДЫ»

| 1. | Наименование программы | Муниципальная целевая программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Новопокровского сельсовета на 2023-2027 годы |
| --- | --- | --- |
| 2. | Основание для разработки | 1.Федеральный закон от 23.11.2009г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» коммунального комплекса». 2.Постановление Правительства РФ от 31.12.2009г № 1225 «О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности». 3.Федеральный закон от 26.04.2007 года N 63-ФЗ "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации в части регулирования бюджетного процесса и приведении в соответствие с бюджетным законодательством Российской Федерации отдельных законодательных актов Российской Федерации". 4.Статья 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации. 5.Статья 17 Федерального закона от 6.10. 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации". 6.Постановление Правительства Российской Федерации от 02.08.2010 N 588 "Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Российской Федерации". 9. Устав Новопокровского сельсовета. 10.Приказа от 26 августа 2011 г. № 417 «О внесении изменений в методику расчета значений целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, в том числе в сопоставимых условиях, утвержденную приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 07.06.2010 № 273. 11.Приказ от 7 июня 2010 г. № 273 «Об утверждении методики расчета значений целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, в том числе в сопоставимых условиях. |
| 3. | Инициатор программы | Администрация Татарского района |
| 4. | Разработчик программы | администрация Новопокровского сельсовета |
| 6. | Источники финансирования программы | Средства бюджета Новосибирской области. Средства бюджета МО. |
| 7. | Цели программы | Максимально эффективное использование энергетических ресурсов и расходование бюджетных средств, снижение затрат на производство энергоресурсов, улучшения качества предоставления жилищно-коммунальных услуг, оптимизация расходов и стабилизация тарифов. |
| 8. | Задачи программы | - Повышение эффективности использования энергетических ресурсов жилищном фонде; - Повышение эффективности использования энергетических ресурсов системах коммунальной инфраструктуры; - Сокращение потерь энергетических ресурсов при их передаче, в том числе в системах коммунальной инфраструктуры; -Повышение уровня оснащённости приборами учёта используемых энергетических ресурсов; - Увеличение количества транспортных средств, относящихся к объектам, имеющих высокий класс энергетической эффективности; - сокращение расходов бюджетов на обеспечение энергетическими ресурсами муниципальных учреждений, органов местного самоуправления, а также расходов бюджетов на предоставление субсидий организациям коммунального комплекса на приобретение топлива, субсидий гражданам на внесение платы за коммунальные услуги с учётом изменений объёма использования энергетических ресурсов в указанных сферах; - увеличение объёма внебюджетных средств, используемых на финансирование мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности. |
| 9. | Период действия | Программа рассчитана на период 2023 – 2027 годы |

ВВЕДЕНИЕ

Муниципальная  целевая  программа «Энергосбережение  и повышение  энергетической  эффективности на территории  Новопокровского  сельсовета  на 2023-2027 годы» (далее по тексту - Программа) разработана в соответствии c Комплексной Программой социально-экономического развития Татарского района на 2017–2033 годы. Программа является основополагающим документом,  предусматривающим системный подход к решению проблемы рационального пользования водными ресурсами, тепло- и электроэнергией в поселениях района, направлена на осуществление надёжного и устойчивого обеспечения потребителей услугами надлежащего качества, снижение их стоимости и снижение износа объектов жилищно-коммунального хозяйства.

1. СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ

11 ноября 2009 года Государственной Думой Российской Федерации был принят закон «ОБ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИИ И О ПОВЫШЕНИИ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ И О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», целью которого является создание правовых, экономических и организационных основ стимулирования энергосбережения и повышения энергетической эффективности. Статьёй восемь предусмотрены следующие полномочиями органов местного самоуправления в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности:

1) разработка и реализация муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности;

2) установление требований к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций коммунального комплекса, цены (тарифы) на товары, услуги которых подлежат установлению органами местного самоуправления;

3) информационное обеспечение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, определенных в качестве обязательных федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также предусмотренных соответствующей муниципальной программой в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности;

4) координация мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности и контроль за их проведением муниципальными учреждениями, муниципальными унитарными предприятиями.

Состояние жилищно-коммунального хозяйства

Жилищно-коммунальный комплекс характеризуется неэффективной системой управления, дотационностью сферы и неудовлетворительным финансовым положением, высокими затратами, отсутствием экономических стимулов снижения издержек, связанных с оказанием жилищных и коммунальных услуг, неразвитостью конкурентной среды и, как следствие, высокой степенью износа основных фондов, неэффективной работой предприятий, большими потерями энергии, воды и других ресурсов.

Техническое состояние коммунальной инфраструктуры большинства муниципальных образований района морально и физически устарело. Существующие сети, оборудование, сооружения значительно изношены, неэффективны и в основном не соответствуют требованиям гарантированного, устойчивого и экономически эффективного предоставления коммунальных услуг.

Процент износа инженерных коммуникаций по состоянию на 01.01.2023г. по муниципальному образованию составляет:

- тепловые сети и котельное оборудование – 35 %;

-водопроводные сети и сооружений – 63,5%

В  поселениях существует повсеместный перерасход топливно-энергетических ресурсов.

В целях обновления основных фондов в поселении ведется  работа по модернизации жилищно-коммунального комплекса, осуществляются мероприятия по модернизации, реконструкции и строительству объектов с применением энергоэффективных материалов и оборудования.

Несмотря на принимаемые меры, работа по энергоресурсосбережению из-за целого ряда сдерживающих факторов не получает должного развития. Это связано с недостаточным платежеспособным спросом на энергоресурсы, отсутствием средств у организаций на проведение энергосберегающих мероприятий, со сложностью получения кредитов на приемлемых условиях.

В целях ускорения внедрения энергосберегающих технологий, содействия превращению энергосбережения в один из решающих факторов улучшения социальных условий жизни населения, а также для обеспечения перехода к новой модели устойчивого функционирования жилищно-коммунального комплекса необходимо использование программно-целевого метода. Целевая направленность Программы определяется необходимостью решения задач, связанных с низкой энергоэффективностью экономики жилищно-коммунального комплекса поселения, и, как следствие, с высокими издержками общества на свое энергообеспечение.

2. Цели и задачи программы

Основные цели программы:

Максимально эффективное использование энергетических ресурсов и расходование бюджетных средств, снижение затрат на производство энергоресурсов, улучшения качества предоставления  жилищно-коммунальных услуг, оптимизация расходов  и стабилизация тарифов.

Задачи программы:

- Повышение эффективности использования энергетических ресурсов жилищном фонде;

- Повышение эффективности использования энергетических ресурсов системах коммунальной инфраструктуры;

- Сокращение потерь энергетических ресурсов при их передаче, в  том числе  в системах коммунальной инфраструктуры;

-Повышение уровня оснащённости приборами учёта используемых энергетических ресурсов;

- сокращение расходов бюджетов на обеспечение  энергетическими ресурсами  муниципальных учреждений, органов  местного самоуправления, а также расходов бюджетов на предоставление  субсидий  организациям коммунального комплекса на приобретение топлива,  субсидий гражданам на внесение платы за коммунальные услуги с учётом изменений объёма использования энергетических ресурсов в указанных сферах;

- увеличение объёма внебюджетных средств,  используемых на финансирование мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности;

Цели и задачи Программы представлены в виде следующих целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности (таблица 2.1).

Расчет целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности для муниципальных программ производится в соответствии с перечнем целевых показателей для муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности (постановление правительства Российской Федерации от 31.12.2009 №1225 «О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности») по следующим группам:

| группа | Область применения |
| --- | --- |
| А | Общие целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности |
| B | Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, отражающие экономию по отдельным видам энергетических ресурсов (рассчитываются для фактических и сопоставимых условий) |
| C | Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в бюджетном секторе |
| D | Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в жилищном фонде |
| E | Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры |

Приложение №1

Таблица 2.1

- Перечень программных мероприятий

Подпрограмма  "Энергоэффективность и энергосбережение в бюджетном секторе "

| № п/п |  | Наименование проекта (мероприятия) |  |  |  |  |  | Единица измерения | Кол-во | Общая стоимость проекта | Предполагаемые объемы финансирования по годам, тыс.руб. |  |  |  |  |  |  | Годовой экономический эффект |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ед. | Тыс.руб | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |  |  | Натуральные величины | Тыс. руб. |
| 1 |  | 2 |  |  |  |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 11 | 12 | 13 |
| 1 |  |  |  |  | Установка приборов количественного учета потребляемой воды в организациях и учреждениях Новопокровского сельсовета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | Образования |  |  |  |  |  | Прибор |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 |  | Культуры |  |  |  |  |  | Прибор |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  |  | Тыс.руб |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  | Установка приборов количественного учета потребляемого тепла в организациях и учреждениях Новопокровского сельсовета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  | Образования |  |  |  |  |  | Прибор |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 |  | Культуры |  |  |  |  |  | Прибор |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  |  | Тыс.руб |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  | Энергетическое обследование организаций и учреждений Новопокровского сельсовета, подлежащих обязательному энергетическому обследованию |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 |  |  | в учреждениях органов местного самоуправления |  |  |  |  | Орг. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 |  |  | Образования |  |  |  |  | Орг. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4 |  |  | Культуры |  |  |  |  | Орг. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  |  | Тыс.руб |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  | Замена ламп накаливания, используемых в качестве приборов освещения в организациях и учреждениях Новопокровского сельсовета на энергосберегающие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 |  | в учреждениях органов местного самоуправления |  |  |  |  |  | тыс.метр кв. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.Сокращение потребления электроэнергии в учреждениях органов местного самоуправления на 200 кВт*ч 2.Сокращение потребления электроэнергии в учреждениях образования на1000 кВт*ч 3.Сокращение потребления электроэнергии в учреждениях здравоохранения на 100 кВт*ч 4.Сокращение потребления электроэнергии в учреждениях культуры на 500 кВт*ч |  |
| 4.2 |  | Образования |  |  |  |  |  | тыс.метр кв. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3 |  | Здравоохранения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.4 |  | Культуры |  |  |  |  |  | тыс.метр кв. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  |  | Тыс.руб |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  | Реконструкция систем уличного освещения с применением энергоэффективных светильников и установкой приборов учёта электрической энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | с. Новопокровка |  |  |  |  |  | км |  | 7,5 | 1040,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 220,0 | 220,0 |  |  | 1.Сокращение потребления электроэнергии в учреждениях органов местного самоуправления на 200 кВт*ч 2.Сокращение потребления электроэнергии в учреждениях образования на1000 кВт*ч 3.Сокращение потребления электроэнергии в учреждениях здравоохранения на 100 кВт*ч 4.Сокращение потребления электроэнергии в учреждениях культуры на 500 кВт*ч |  |
| 5.2 | д. Ивановка |  |  |  |  |  | км |  | 0,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3 | д. Минино |  |  |  |  |  | км |  | 2,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  |  | Тыс.руб | 1040,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 220,0 | 220,0 |  |  |  |  |
| БР (бюджет района) |  |  |  |  |  |  |  |  | Тыс.руб |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МО (бюджет муниципального образования) |  |  |  |  |  |  |  |  | Тыс.руб |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |